## Project Plan
CSN Project
Project Start: | 2021-04-23
Display Week: | 1 |  |  |  | 2021-04-19 | [6 empty] | 2021-04-26 | [6 empty] | 2021-05-03 | [6 empty] | 2021-05-10 | [6 empty] | 2021-05-17 | [6 empty] | 2021-05-24 | [6 empty] | 2021-05-31 | [6 empty] | 2021-06-07 | [6 empty] | 2021-06-14 | [6 empty] | 2021-06-21 | [6 empty] | 2021-06-28 | [6 empty] | 2021-07-05 | [6 empty] | 2021-07-12 | [6 empty] | 2021-07-19 | [6 empty] | 2021-07-26 | [6 empty] | 2021-08-02 | [6 empty] | 2021-08-09 | [6 empty] | 2021-08-16 | [6 empty] | 2021-08-23 | [6 empty] | 2021-08-30 | [6 empty] | 2021-09-06 | [6 empty] | 2021-09-13 | [6 empty] | 2021-09-20 | [6 empty] | 2021-09-27 | [6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29 | [6 empty] | 2021-12-06 | [6 empty] | 2021-12-13 | [6 empty] | 2021-12-20 | [6 empty] | 2021-12-27 | [6 empty] | 2022-01-03 | [6 empty] | 2022-01-10 | [6 empty] | 2022-01-17 | [6 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 2022-01-31 | [6 empty] | 2022-02-07 | [6 empty] | 2022-02-14 | [6 empty] | 2022-02-21 | [6 empty] | 2022-02-28 | [6 empty] | 2022-03-07 | [6 empty] | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-21
 | time axis 2021-04-19 to 2022-03-27
TASK | START | END | Duration | DAYS | time axis 2021-04-19 to 2022-03-27
Selection Type Of Project | 2021-04-23 | 2021-04-29 | 6 | 7
Meeting With Supervisor | 2021-04-30 | 2021-05-02 | 2 | 3
Prepare Phase | 2021-05-03 | 2021-05-26 | 23 | 24
Interview With Top Management | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 7 | 8
Establish Business Requirement | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 7 | 8
Confirmation Of Network Type | 2021-05-11 | 2021-05-26 | 15 | 16
Planning Phase | 2021-05-27 | 2021-07-23 | 57 | 58
Research Of Resources | 2021-05-27 | 2021-07-06 | 40 | 41
Carry Out Project Plan | 2021-07-07 | 2021-07-23 | 16
Meeting With Supervisor | 2021-07-24 | 2021-07-26 | 2 | 3
Submission Of TMA1 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 1 | 2
Meeting With Supervisor | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 2 | 3
Revisit The Company | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 1
Redefine Business Requirements | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 5 | 6
Resources Of Decision | 2021-09-02 | 2021-09-07 | 5
Allocate Resources | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 7
Design Phase | 2021-09-16 | 2021-11-29 | 74 | 75
Network Architecture Design | 2021-09-16 | 2021-11-15 | 60
Checking Of Specifications | 2021-11-16 | 2021-11-29 | 13
Meeting With Supervisor | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 2 | 3
Submission Of TMA2 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 1 | 2
Meeting With Supervisor | 2021-12-05 | 2021-12-07 | 2 | 3
Deploy Network Design | 2021-12-08 | 2021-12-13 | 5 | 6
Implement Phase | 2021-12-14 | 2022-01-05 | 22 | 23
Setup Test Bed | 2021-12-14 | 2021-12-19 | 5
Identify Problem | 2021-12-20 | 2021-12-26 | 6 | 7
Solve the Problem | 2021-12-20 | 2021-12-26 | 6
Full-Scale Implementation | 2021-12-27 | 2022-01-05 | 9
Operate Phase | 2022-01-06 | 2022-02-05 | 30 | 31
Performance Monitoring | 2022-01-06 | 2022-01-31 | 25 | 26
Fault Detection | 2022-01-06 | 2022-01-31 | 25 | 26
Making Correction | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 14 | 15
Optimize Phase | 2022-02-16 | 2022-03-18 | 30 | 31
Identify Issue | 2022-02-16 | 2022-03-03 | 15
Resolve Issue | 2022-02-16 | 2022-03-03 | 15
Gather Result and Generate Final Report | 2022-03-04 | 2022-03-14 | 10
Meeting With Supervisor | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 2
Submission Of TMA3 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 1
End Of Project | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 1

## Sheet1
Project Start: | 2021-04-23
TASK | START | END | Duration
Selection Type Of Project | 2021-04-23 | 2021-04-29 | 6
Meeting With Supervisor | 2021-04-30 | 2021-05-02 | 2
Prepare Phase | 2021-05-03 | 2021-05-26 | 23
Interview With Top Management | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 7
Establish Business Requirement | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 7
Confirmation Of Network Type | 2021-05-11 | 2021-05-26 | 15
Planning Phase | 2021-05-27 | 2021-07-23 | 57
Research Of Resources | 2021-05-27 | 2021-07-06 | 40
Carry Out Project Plan | 2021-07-07 | 2021-07-23 | 16
Meeting With Supervisor | 2021-07-24 | 2021-07-26 | 2
Submission Of TMA1 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 1
Meeting With Supervisor | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 2
Revisit The Company | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 1
Redefine Business Requirements | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 5
Resources Of Decision | 2021-09-02 | 2021-09-07 | 5
Allocate Resources | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 7
Design Phase | 2021-09-16 | 2021-11-29 | 74
Network Architecture Design | 2021-09-16 | 2021-11-15 | 60
Checking Of Specifications | 2021-11-16 | 2021-11-29 | 13
Meeting With Supervisor | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 2
Submission Of TMA2 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 1
Meeting With Supervisor | 2021-12-05 | 2021-12-07 | 2
Deploy Network Design | 2021-12-08 | 2021-12-13 | 5
Implement Phase | 2021-12-14 | 2022-01-05 | 22
Setup Test Bed | 2021-12-14 | 2021-12-19 | 5
Identify Problem | 2021-12-20 | 2021-12-26 | 6
Solve the Problem | 2021-12-20 | 2021-12-26 | 6
Full-Scale Implementation | 2021-12-27 | 2022-01-05 | 9
Operate Phase | 2022-01-06 | 2022-02-05 | 30
Performance Monitoring | 2022-01-06 | 2022-01-31 | 25
Fault Detection | 2022-01-06 | 2022-01-31 | 25
Making Correction | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 14
Optimize Phase | 2022-02-16 | 2022-03-18 | 30
Identify Issue | 2022-02-16 | 2022-03-03 | 15
Resolve Issue | 2022-02-16 | 2022-03-03 | 15
Gather Result and Generate Final Report | 2022-03-04 | 2022-03-14 | 10
Meeting With Supervisor | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 2
Submission Of TMA3 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 1
End Of Project | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 1
Formulas:
START = [END, row above]+1
START = [START, row above]
END = [START]+6
END = [START, row below]+1

## Actual Project Workflow
CSN Project
Project Start: | 2021-04-23
Display Week: | 1 |  |  |  | 2021-04-19 | [6 empty] | 2021-04-26 | [6 empty] | 2021-05-03 | [6 empty] | 2021-05-10 | [6 empty] | 2021-05-17 | [6 empty] | 2021-05-24 | [6 empty] | 2021-05-31 | [6 empty] | 2021-06-07 | [6 empty] | 2021-06-14 | [6 empty] | 2021-06-21 | [6 empty] | 2021-06-28 | [6 empty] | 2021-07-05 | [6 empty] | 2021-07-12 | [6 empty] | 2021-07-19 | [6 empty] | 2021-07-26 | [6 empty] | 2021-08-02 | [6 empty] | 2021-08-09 | [6 empty] | 2021-08-16 | [6 empty] | 2021-08-23 | [6 empty] | 2021-08-30 | [6 empty] | 2021-09-06 | [6 empty] | 2021-09-13 | [6 empty] | 2021-09-20 | [6 empty] | 2021-09-27 | [6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29 | [6 empty] | 2021-12-06 | [6 empty] | 2021-12-13 | [6 empty] | 2021-12-20 | [6 empty] | 2021-12-27 | [6 empty] | 2022-01-03 | [6 empty] | 2022-01-10 | [6 empty] | 2022-01-17 | [6 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 2022-01-31 | [6 empty] | 2022-02-07 | [6 empty] | 2022-02-14 | [6 empty] | 2022-02-21 | [6 empty] | 2022-02-28 | [6 empty] | 2022-03-07 | [6 empty] | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-21
 | time axis 2021-04-19 to 2022-03-27
TASK | START | END | Duration | DAYS | time axis 2021-04-19 to 2022-03-27
Selection Type Of Project | 2021-04-23 | 2021-04-29 | 6 | 7
Meeting With Supervisor | 2021-04-30 | 2021-05-02 | 2 | 3
Prepare Phase | 2021-05-03 | 2021-05-26 | 23 | 24
Interview With Top Management | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 7 | 8
Establish Business Requirement | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 7 | 8
Confirmation Of Network Type | 2021-05-11 | 2021-05-26 | 15 | 16
Planning Phase | 2021-05-27 | 2021-07-23 | 57 | 58
Research Of Resources | 2021-05-27 | 2021-07-06 | 40 | 41
Carry Out Project Plan | 2021-07-07 | 2021-07-23 | 16
Meeting With Supervisor | 2021-07-24 | 2021-07-26 | 2 | 3
Submission Of TMA1 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 1 | 2
Meeting With Supervisor | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 2 | 3
Revisit The Company | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 1
Redefine Business Requirements | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 5 | 6
Resources Of Decision | 2021-09-02 | 2021-09-07 | 5
Allocate Resources | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 7
Design Phase | 2021-09-16 | 2021-11-29 | 74 | 75
Network Architecture Design | 2021-09-16 | 2021-11-15 | 60
Checking Of Specifications | 2021-11-16 | 2021-11-29 | 13
Meeting With Supervisor | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 2 | 3
Submission Of TMA2 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 1 | 2
Meeting With Supervisor | 2021-12-05 | 2021-12-07 | 2 | 3
Deploy Network Design | 2021-12-08 | 2021-12-13 | 5 | 6
Implement Phase | 2021-12-14 | 2022-01-05 | 22 | 23
Setup Test Bed | 2021-12-14 | 2021-12-19 | 5
Identify Problem | 2021-12-20 | 2021-12-26 | 6 | 7
Solve the Problem | 2021-12-20 | 2021-12-26 | 6
Full-Scale Implementation | 2021-12-27 | 2022-01-05 | 9
Operate Phase | 2022-01-06 | 2022-02-05 | 30 | 31
Performance Monitoring | 2022-01-06 | 2022-01-31 | 25 | 26
Fault Detection | 2022-01-06 | 2022-01-31 | 25 | 26
Making Correction | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 14 | 15
Optimize Phase | 2022-02-16 | 2022-03-18 | 30 | 31
Identify Issue | 2022-02-16 | 2022-03-03 | 15
Resolve Issue | 2022-02-16 | 2022-03-03 | 15
Gather Result and Generate Final Report | 2022-03-04 | 2022-03-14 | 10
Meeting With Supervisor | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 2
Submission Of TMA3 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 1
End Of Project | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 1